## Tabelle1
2.3 Zeitplan erstellen:
Bei Besetzung von Pfarrstellen RPF einbeziehen / informieren, gemäss Art. 4 RPF-Vo, KES 32.010 / Art. 9, PVP und Anhang 3 PVP
Termin | Was | Wer
2020-01-03 | Eckdaten der geplanten Anstellung prüfen (Beschäftigungsgrad, Zeitachse) | KGR-P
2020-01-03 | Wahlausschuss (WAS) bilden, Kompetenzen regeln | KGR
2020-01-03 | Kriterien der Zielperson festlegen, Stellenbeschrieb vorbereiten1 | WAS + RPF
2020-01-03 | Termine fixieren (für Entscheidungen und Gesrpäche), Zimmer reservieren | WAS
2020-01-04 | Ausschreiben, zum Beispiel: www.refbejuso.ch (gratis) www.emploi-eglise.ch (gratis) www.jobs.ref.ch (ab Fr. 385.-)+Zeitschrift bref www.begem.ch (ca. Fr. 100.-) www.mediallegra.ch (ca. Fr. 360.-) | WAS
laufend | Bewerbungen: Eingang bestätigen, zu reservierende Termine mitteilen | eine Person
2020-02-02 | Anmeldeschluss
2020-02-05 | Dossiers vorselektieren gemäss Kriterien | eine Person
bis 7.2.20 | Dossiers studieren, entscheiden, wer eingeladen wird und zwei Reserve (falls jemand nicht kommt) | WAS
2020-02-11 | Bewerbende einladen, Zeitreserve einplanen, wenn jemand nicht kann | eine Person
2020-02-14 | Bewerbungsgespräche, Eckdaten besprechen (inkl. Dienstwohnung, Stellenbeschrieb) | WAS
2020-02-17 | Entscheid, wer angestellt wird (Zeit zum Kündigenlassen), Zusage von Bewerbendem haben, Eckdaten abmachen | WAS
2020-02-17 | Vertrag bei refbejuso bestellen, alle Dokumente beilegen | KGR-P
2020-02-18 | Verträge schicken an Pfr und KGR-P | refbejuso
2020-02-25 | Vertrag und Stellenbeschrieb unterschrieben an refbejuso schicken | KGR-P + RPF + Pfr
2020-06-01 | Erwünschter Arbeitsbeginn | Pfr
1 gemäss Art. 4, RPF-Vo, KES 32.010